## DESAROLLO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [34 empty] | SEMANAS
RESPONSABLE DEL PROCESO |  |  | OTROS |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
No | TAREA/LABOR | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | PRIORIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ESTADO | RESPUESTA
1 | Codificacion de los modulos: |  |  |  | ABRIL 3: 3; MAYO 2: 4 | 1 | PLANEADA
| Administración de mesas | Mayker David Arriaga |  | Prioritario | ABRIL 4: 3; OCTUBRE 5: 1 | 2 | EJECUCION
| Administración de partidos | Manuel Alejandro Betancourt Rios |  | Prioritario | MAYO 1: 4; OCTUBRE 5: 1 | 3 | APLAZADA
| Administración de candidatos | Marlon Arley Medina Carrillo |  | Prioritario | [45 empty] | 4 | CULMINADA | bar: OCTUBRE 5
| Administración de resultados | Maria Alexandra Rondon Bonilla |  | Prioritario | bar: OCTUBRE 5
2 | Prueba de los modulos codificados | Giovanny Arturo Montoya |  | Prioritario | bar: NOVIEMBRE 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## prioridad (hidden)
Normal
Prioritario
Urgente
Vital

## RESPONSABLE
Mayker David Arriaga
Giovanny Arturo Montoya
Marlon Arley Medina Carrillo
Maria Alexandra Rondon Bonilla
Manuel Alejandro Betancourt Rios