## DESAROLLO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [34 empty] | SEMANAS
RESPONSABLE DEL PROCESO |  |  | OTROS |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
No | TAREA/LABOR | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | PRIORIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ESTADO | RESPUESTA
1 | Codificacion de los modulos: |  |  |  | ABRIL 3: 3; MAYO 2: 4 | 1 | PLANEADA
| Administración de mesas | Mayker David Arriaga |  | Prioritario | ABRIL 4: 3; OCTUBRE 5: 4 | 2 | EJECUCION
| Administración de partidos | Manuel Alejandro Betancourt Rios |  | Prioritario | MAYO 1: 4; OCTUBRE 5: 4 | 3 | APLAZADA
| Administración de candidatos | Marlon Arley Medina Carrillo |  | Prioritario | OCTUBRE 5: 4 | 4 | CULMINADA
| Administración de resultados | Maria Alexandra Rondon Bonilla |  | Prioritario | OCTUBRE 5: 4
2 | Prueba de los modulos codificados | Giovanny Arturo Montoya |  | Prioritario | NOVIEMBRE 1: 4
3 | Codificacion de los modulos:
| Visualización de reportes | Mayker David Arriaga |  | Prioritario | bar: NOVIEMBRE 1
| Administración de usuarios | Manuel Alejandro Betancourt Rios |  | Prioritario | bar: NOVIEMBRE 1
| Administración de roles | Marlon Arley Medina Carrillo |  | Prioritario | bar: NOVIEMBRE 1
| Administración de servicios | Maria Alexandra Rondon Bonilla |  | Prioritario | bar: NOVIEMBRE 1
4 | Prueba de los modulos codificados | Giovanny Arturo Montoya |  | Prioritario | bar: NOVIEMBRE 2
5 | Implementación de código del api Gateway | Mayker David Arriaga |  | Normal | bar: NOVIEMBRE 2
6 | Implementación de los middlewares | Manuel Alejandro Betancourt Rios |  | Normal | bar: NOVIEMBRE 2
7 | Pruebas al middleware en donde se evidencie como los usuarios con determinados roles asignados previamente pueden acceder a los servicios propios de su rol | Marlon Arley Medina Carrillo |  | Normal | bar: NOVIEMBRE 2
8 | Pruebas al middleware en donde se evidencie como los usuarios que no tienen permisos se les prohíba continuar con las transacciones que no son propias de su rol | Maria Alexandra Rondon Bonilla |  | Normal | bar: NOVIEMBRE 2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## prioridad (hidden)
Normal
Prioritario
Urgente
Vital

## RESPONSABLE
Mayker David Arriaga
Giovanny Arturo Montoya
Marlon Arley Medina Carrillo
Maria Alexandra Rondon Bonilla
Manuel Alejandro Betancourt Rios